附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2023  年度）

项目名称：乌财社[2022]391号2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金[直达资金]

实施单位（公章）：米东区卫生健康委员会

主管部门（公章）：米东区卫生健康委员会

项目负责人（签章）：张业腾

填报时间：2024年05月22日

一、基本情况

（一）项目概况

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景、主要内容及实施情况

（1）该项目实施背景：基本公共卫生是免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。全区所有县(市、区)内常住人口，均可免费享受国家基本公共卫生服务规范(第三版)所列的基本公共卫生服务。依据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》，继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等基本公共卫生服务。根据乌财社[2022]391号2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金[直达资金]，此项目的实施，提高了基本公共卫生服务项目均等化水平，规范了公共卫生服务行为，推进了基本公共卫生服务项目开展。

（2）项目2023年的主要实施内容：①加强糖尿病管理情况，规范公共卫生服务行为，管理2型糖尿病患者人数≥9571人;②加强高血压患者管理，提高基本公共卫生服务项目均等化水平，管理高血压患者人数≥21430人;③推进基本公共卫生服务项目开展，高血压患者规范管理率≥60%，2型糖尿病患者基层规范管理服务率≥60%，提高基本公共卫生服务水平能力。

（3）2023年当年完成情况：2023年实际完成情况，管理高血压患者人数21430人；管理2型糖尿病患者人数9571人；高血压患者基层规范管理服务率78.09%；2型糖尿病患者基层规范管理服务率79.4%。

2. 资金投入和使用情况

（1）该项目资金投入情况：乌财社[2022]391号2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金[直达资金]，项目系2023年中央等资金，共安排预算2940.5万元，于2023年年初部门预算批复项目。

（2）该项目资金使用情况：①总预算情况：2940.5万元；②资金投入包括16家医疗机构，拨付至西路社区卫生服务中心71.6万元，东路社区卫生服务中心59.4万元，卡子湾社区卫生服务中心38.6万元，南路社区卫生服务中心25.48万元，地磅社区卫生服务中心20.6万元，永祥街社区卫生服务中心5.6万元，石化社区卫生服务中心25.92万元，古牧地卫生院34.44万元，长山子卫生院32.6万元，三道坝卫生院17.52万元，羊毛工卫生院22.12万元，铁厂沟卫生院9.68万元，芦草沟卫生院23.6万元，柏杨河卫生院10.24万元，盛达社区卫生服务中心1.96万元，乌鲁木齐友爱医院0.64万元。于2023年7月拨付至各单位；③预算执行率：13.6%。

（二）项目绩效目标

（二）项目绩效目标

本项目依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。

该项目为经常性项目。

该项目总体绩效目标：免费向居民提供基本公共卫生服务，提高公众健康水平，增强人民群众健康素质，提高卫生、医疗服务质量，预防和控制传染病的爆发，保障人民群众的身体健康。

该项目阶段性目标为：此项目2023年计划①管理2型糖尿病患者人数大于等于9571人；②管理高血压患者人数大于等于21430人；③推进基本公共卫生服务项目开展，高血压患者规范管理率超过60%，达到78.09%，2型糖尿病患者基层规范管理服务率超过60%，达到79.4%提高基本公共卫生服务水平能力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价完整性

根据乌财社[2022]391号2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金[直达资金]文件相关要求，免费向居民提供基本公共卫生服务，提高公众健康水平，增强人民群众健康素质，提高卫生、医疗服务质量，预防和控制传染病的爆发，保障人民群众的身体健康。按照乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会实际情况，乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会管理2型糖尿病患者人数9571人，管理高血压患者人数21430人，推进基本公共卫生服务项目开展，高血压患者规范管理率达78.09%，2型糖尿病患者基层规范管理服务率达79.4%，均超过目标值，项目内容能够通过绩效评价指标体系完整地体现。

其次，乌财社[2022]391号2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金[直达资金]项目计划提高公众健康水平，增强人民群众健康素质，管理2型糖尿病患者人数≥9571人，管理高血压患者人数≥21430人，高血压患者规范管理率超过60%，2型糖尿病患者基层规范管理服务率超过60%，2023年实际完成管理2型糖尿病患者人数9571人，管理高血压患者人数21430人，高血压患者规范管理率达78.09%，2型糖尿病患者基层规范管理服务率达79.4%

最后，本报告评价数据来源为国家基本公共卫生平台，评价数据具备准确性和完整性。

2. 评价目的

本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解乌财社[2022]391号2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金[直达资金]项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。

3. 评价对象

（1）绩效评价的对象：乌财社[2022]391号2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金[直达资金]

4. 绩效评价范围

（1）时间范围：2023年1月1日至2023年12月31日。

（2）项目范围：乌财社[2022]391号2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金[直达资金]项目按照具体工作内容，管理2型糖尿病患者人数9571人，管理高血压患者人数21430人，高血压患者规范管理率达78.09%，2型糖尿病患者基层规范管理服务率达79.4%，基本公共卫生补助资金在2023年7月发放到位，有效保障保障人民群众的身体健康。服务群众满意度100%，项目产出情况全部完成，提高了公众健康水平，增强了人民群众健康素质，提高了卫生、医疗服务质量，预防和控制了传染病的爆发，取得较好的效益情况。基本公共卫生单位需加快重大疾病防控救治体系和应急能力建设，完善三级疾控网络，传染病和突发公共卫生事件监测机制。进一步提高突发事件的处置能力，提高基层医疗机构对传染病的诊治水平，做好对病原微生物实验室生物安全的监督和管理工作，推进我区实验室应对突发公共卫生事件处置能力提升。区级医院高层次、高素质的人才短缺，基本公共卫生人才队伍较为薄弱，社区卫生服务中心、乡镇卫生院专业技术人员不足，基层医疗卫生机构招人难、留人难的问题依然存在。医疗信息化应用水平较低，各级医疗机构信息化管理水平不平衡，还未实现互联互通、资源共享。进一步加强基本公共卫生服务工作的组织领导，应建立健全长效管理工作机制，规范开展基本公共卫生服务各项工作，总结经验教训，逐条逐项抓好整改，整体提高项目实施水平。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

1. 评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价指标体系

绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：

（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

本项目的评价指标体系建立如表2-1所示。





表2-1 项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明

决策	项目立项	立项依据

充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：

①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；

③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；

⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

		立项程序

规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：

①项目是否按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料是否符合相关要求；

③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

	绩效目标	绩效目标

合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：

（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）

①项目是否有绩效目标；

②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；

③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；

④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

决策	绩效目标	绩效指标

明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：

①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；

②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③是否与项目目标任务数或计划数相对应。

	资金投入	预算编制

科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：

①预算编制是否经过科学论证；

②预算内容与项目内容是否匹配；

③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；

④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

		资金分配

合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：

①预算资金分配依据是否充分；

②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。

过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。

实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。

预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。

		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。

实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

过程	资金管理	资金使用

合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；

③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；

④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

	组织实施	管理制度

健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：

①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；

②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

		制度执行

有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：

①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；

②项目调整及支出调整手续是否完备；

③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

产出	产出数量	2型糖尿病患者管理人数	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。

实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。

计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。

		高血压患者管理人数		

产出	产出质量	质量指标完成情况高血压患者规范管理率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。

质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

		2型糖尿病患者基层规范管理服务		

	产出时效	基本公卫项目完成及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。

计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。

实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。

计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。

效益	社会效益指标	提高基本公共卫生服务水平	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。

满意度指标完成情况分析	满意度指标	群众满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。





3. 评价方法

《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

根据本项目乌财社[2022]391号2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金[直达资金]的特点，本次评价主要采用比较法和公众评判法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。

4. 评价标准

绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：

·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

·《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）

·《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）

·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

·乌财社[2022]391号2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金[直达资金]

·乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会财务管理制度

·乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会预算管理制度

（三）绩效评价工作过程

（三）绩效评价工作过程

评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备[前期准备主要包括实地调研和认真研读相关文件，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，项目绩效评组制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序及步骤，形成评价初步方案。]、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2023年乌财社[2022]391号2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金[直达资金]进行客观评价，最终评分结果为：总分为95.68分，绩效评级为“优”[本次绩效评价结果实施百分制和四级分类，其中90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、70分以下为差。]。

项目各部分权重和绩效分值如表3-1所示：

表3-1 项目各部分权重和绩效分值

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率

决策	项目立项	立项依据充分性	4	4	100%

		立项程序规范性	4	4	100%

	绩效目标	绩效目标合理性	3	3	100%

		绩效指标明确性	3	3	100%

	资金投入	预算编制科学性	3	3	100%

		资金分配合理性	3	3	100%

过程	资金管理	资金到位率	5	0.68	13.6%

		预算执行率	5	5	100%

		资金使用合规性	3	3	100%

	组织实施	管理制度健全性	3	3	100%

		制度执行有效性	4	4	100%

产出	产出数量	2型糖尿病患者管理人数	5	5	100%

		高血压患者管理人数	5	5	

	产出质量	高血压患者规范管理率	5	5	100%

		2型糖尿病患者基层规范管理服务	5	5	100%

	产出时效	基本公卫项目完成及时率	10	10	100%

	产出成本	项目预算控制率	10	10	100%

效益	项目效益	提高基本公共卫生服务水平	15	15	100%

满意度指标完成情况分析	满意度指标	群众满意度	5	5	100%

（二）主要绩效

该项目资金区财政及时拨付，单位在此次评价期间内，有序完成设定目标的部分工作任务，管理2型糖尿病患者人数9571人；管理高血压患者人数21430人；推进基本公共卫生服务项目开展，高血压患者规范管理率超过60%，2型糖尿病患者基层规范管理服务率超过60%，有效提高基本公共卫生服务水平能力。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。

1. 项目立项

立项依据充分性：项目立项根据乌财社[2022]391号2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金[直达资金]文件，符合国家法律法规、政策要求。同时，项目与乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会部门职责范围相符，属于贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度部门履职所需。此外，本项目属于公共财政支持范围，符合中央事权支出责任划分原则，没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。因此，立项依据充分，得4分。

立项程序规范性:项目由乌鲁木齐市财政局下发乌财社[2022]391号2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金[直达资金]文件，按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，故立项程序规范，得4分。

综上，该指标满分8分，得分8分。

2. 绩效目标

绩效目标合理性：本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分3分。

绩效目标明确性：其中，目标已细化为具体的绩效指标2型糖尿病患者管理人数，高血压患者管理人数，高血压患者规范管理率，2型糖尿病患者基层规范管理服务率，可通过数量指标、质量指标、时效指标和成本指标予以量化，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在国家平台国家基本公共卫生服务项目管理信息系统进行佐证，并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分3分。

综上，该指标满分6分，得分6分。

3. 资金投入

预算编制科学性：本项目预算根据乌财社[2022]391号2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金[直达资金]文件要求进行预算编制，故预算编制科学性指标得分3分。

资金分配合理性： 根据乌财社[2022]390号2023年中央财政基本药物制度补助资金[直达资金]文件要求，拨付至西路社区卫生服务中心71.6万元，东路社区卫生服务中心59.4万元，卡子湾社区卫生服务中心38.6万元，南路社区卫生服务中心25.48万元，地磅社区卫生服务中心20.6万元，永祥街社区卫生服务中心5.6万元，石化社区卫生服务中心25.92万元，古牧地卫生院34.44万元，长山子卫生院32.6万元，三道坝卫生院17.52万元，羊毛工卫生院22.12万元，铁厂沟卫生院9.68万元，芦草沟卫生院23.6万元，柏杨河卫生院10.24万元，盛达社区卫生服务中心1.96万元，乌鲁木齐友爱医院0.64万元。故资金分配合理性指标得分3分。

综上，该指标满分6分，得分6分。

（二）项目过程情况

（二）项目过程情况

项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重为20分，实际得分19.32分。

1. 资金管理

资金到位率：该项目资金由财政拨付，乌财社[2022]390号2023年中央财政基本药物制度补助资金[直达资金]文件文件下达资金安排预算2940.5万元，在2023年7月7日到位400万元，资金直接支付到基层医疗机构，资金到位率为13.6%。故资金到位率指标得分0.68分。

预算执行率：该项目资金由财政拨付，在2023年7月7日到位400万元，资金直接全部支付到医疗机构，预算执行率为100%。故预算执行率得分为5分。

资金使用合规性：本项目资金的使用符合国家财经法规和《乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会财务管理制度》的规定。同时，资金的拨付有卫健委业务科室、卫健委党组、财政局审批程序，需要上级文件、收据、党组会记录等手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为3分。

综上，该指标满分13分，得分8.68分。

2. 组织实施

管理制度健全性：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会已制定相应的《乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会财务管理制度》、《乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会预算管理制度》和业务管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为3分。

制度执行有效性：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会严格遵守《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》等相关法律法规和《医疗卫生机构网络安全管理办法》等相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、国家平台系统截图等相关资料分类归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分4分。

综上，该指标满分7分，得分7分。

（三）项目产出情况

（三）项目产出情况

项目产出指标由4个二级指标和4个三级指标构成，权重为40分，实际得分40分。

1. 产出数量

数量指标“2型糖尿病患者管理人数”的目标值是9571人，2023年度我单位实际完成9571人。

数量指标“高血压患者管理人数”的目标值是21430人，2023年度我单位实际完成21430人

实际完成率：100%，故实际完成率得分为10分。

2. 产出质量

高血压患者规范管理率：高血压患者规范管理率，目标值是60%，实际产出数为78.09%，质量达标率为130.15%。故高血压患者规范管理率得分为5分。

2型糖尿病患者基层规范管理服务率：2型糖尿病患者基层规范管理服务率，目标值是60%，实际产出数为79.4%，质量达标率为132.33%。故2型糖尿病患者基层规范管理服务率得分为5分。

3. 产出时效

基本药物补助资金完成时间：基本药物补助资金完成时间目标值：小于等于12个月，实际完成值7个月，故基本药物补助资金完成时间得分为10分。

4. 产出成本

项目预算控制率：本项目预算为2940.5万元，本项目实际支出400万元，无超支情况，项目资金全部完成，得分为10分。

综上，该部分指标满分40分，得分40分。

（四）项目效益情况

（四）项目效益情况

项目效益指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。

1. 项目效益

（1）实施效益

经济效益指标：不适用。

社会效益指标：评价指标“	提高基本公共卫生服务水平”，指标值：有效提高，实际完成值：达成年度指标。本项目的实施进一步提高公众健康水平，增强人民群众健康素质，提高卫生、医疗服务质量，预防和控制传染病的爆发，保障人民群众的身体健康。

生态效益指标：不适用。

综上，该指标满分10分，得分10分。

2. 满意度指标完成情况分析

（1）满意度指标

群众满意度：评价指标“群众满意率”，指标值：≥90%，实际完成值：100%。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为20个样本，有效调查问卷20份。其中，统计“满意”选项共计20份，服务群众对基本公共卫生满意率的平均值为100%。故满意度指标得分为5分。

综上，该指标满分10分，得分10分

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

加快重大疾病防控救治体系和应急能力建设，完善三级疾控网络，传染病和突发公共卫生事件监测机制。

1.完善各项制度体系建设。我区二级及以上医疗机构对基层社区卫生服务中心、乡镇卫生院进行包联，提高基层医疗机构医疗服务水平。

2.按照院前急救分级，建立分级分诊送医机制，完善急救优先分级调度系统，合理配置院前急救医疗资源。统筹规划全区院前急救网络体系建设，加快建成覆盖全区的院前急救医疗网络体系

3.为进一步提高突发事件的处置能力，不断提升我区各级各类医疗机构院前急救技能和水平。

4.建立公共卫生机构和医疗机构协同监测机制。提高基层医疗机构对传染病的诊治水平，做好对病原微生物实验室生物安全的监督和管理工作，推进我区实验室应对突发公共卫生事件处置能力提升。

（二）存在的问题及原因分析

1.人才队伍较为薄弱，区级医院高层次、高素质的人才短缺；社区卫生服务中心、乡镇卫生院专业技术人员不足，基层医疗卫生机构招人难、留人难的问题依然存在。

2.医疗信息化应用水平较低，在数据治理和数据应用上仍存在短板，各级医疗机构信息化管理水平不平衡，还未实现互联互通、资源共享。

六、有关建议

（一）进一步加强基本公共卫生服务工作的组织领导，建立健全长效管理工作机制，规范开展基本公共卫生服务各项工作，总结经验教训，逐条逐项抓好整改，整体提高项目实施水平。

（二）以提升基层医疗服务能力为抓手，统一组织部、财政局、人社区、医保局、编办、组织部等相关单位，建立健全相关体制机制，推进紧密型医共体建设的实施，推动分级诊疗目标的实现。

（三）持续提升基层医疗卫生服务能力，常态化开展“优质服务基层行”活动，加大工作进度。

（四）加强基层人才和紧缺人才队伍建设，不断完善“引人、留人、用人”机制，进一步调整卫生人才队伍结构，实现卫生人才资源优化配置。加强乡村医疗机构医务人员培训，积极组织乡村医生参加培训，提高村医常见病、多发病的救治能力和基本公共卫生服务能力。

七、其他需要说明的问题

七、其他需要说明的问题

（一）项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；

（二）项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；

（三）项目的申报、审核机制完善；

（四）未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。